## BELANJA LANGSUNG
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2019
| NAMA OPD | : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
| BULAN | : AGUSTUS
No. | JENIS PEKERJAAN | ANGGARAN (Rp.) |  | REKANAN | No./ TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (PHO) |  | KETERANGAN
|  | PENETAPAN APBD 2019 | APBD PERUBAHAN 2019 |  |  |  | MULAI | SELESAI | JUMLAH (Rp.) | % | % | No. | TGL | JUMLAH (Rp.) | No. | TGL | JUMLAH (Rp.) | No. | TGL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
4405000000
I | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 2000000000 |  |  |  | 54252000 |  |  | 329475675 | 19.1864
1 | Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | 325000000 | [6 empty] | 40500000 | 12.4615 | 12.46
2 | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | 200000000 |  | CV. EL GIRAYYA | 6 Mei 2019 | 42225000 | 6 Mei 2019 | 25 Mei 2019 | 88316500 | 65.2707 | 75
3 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana BLK | 85000000 | [6 empty] | 26981975 | 31.7435 | 40
4 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana BLK | 1000000000
5 | Peningkatan Kapasitas Instruktur dan Tenaga Kepelatihan | 50000000 | [6 empty] | 46325000 | 92.65 | 90
6 | Pelatihan Peningkatan Keterampilan Bagi Angkatan Kerja Muda dan Wanita | 100000000
7 | Pelatihan Kerajinan Tangan (Handycraft) Bagi Wanita Rawan Sosial ekonomi | 100000000
8 | Pelatihan Keterampilan Las | 40000000 |  | CV EL GIRAYYA | 050/534/2019 Tanggal 6 Mei 2019 | 12027000 | 6 Mei 2019 | 25 Mei 2019 | 27802200 | 99.573 | 100
9 | Pelatihan Wirausaha Masyarakat Miskin | 100000000 |  | - | - | - |  |  | 99550000 | 99.55 | 100
II | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 975000000 |  |  |  | 121984000 |  |  | 316167000 | 44.9386
1 | Pengembangan Kompetensi Wirausaha Melalui Inkubasi Bisnis | 100000000
2 | Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja (DBHCHT) | 150000000 | [6 empty] | 50260000 | 33.5067 | 30
3 | Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Kerja | 75000000
4 | Pengembangan Pelayanan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja | 150000000 | [6 empty] | 33744500 | 22.4963 | 5
5 | Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan bagi warga miskin dan pekerja rentan non skill | 200000000 |  | - | - | - |  |  | 155662500 | 77.8312 | 100
6 | Pelatihan Kewirausahaan Desa bagi Pemuda dan Perempuan | 200000000 |  | CV PRIMA JAYA | 050/13/2019 Tanggal 18 Maret 2019 | 91450000 | 18 Maret 2019 | 6 April 2019 | 76500000 | 99.242 | 100
|  |  |  | UD PRIMA RASA | 050/15/2019 Tanggal 18 Maret 2019 | 30534000 | 18 Maret 2019 | 16 April 2019
7 | Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai | 100000000
III | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 50000000 |  |  |  | 0 |  |  | 32268000 | 64.536
1 | Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten | 50000000 | [6 empty] | 32268000 | 64.536 | 75
IV | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | 100000000 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi | 100000000
V | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 780000000 |  |  |  | 143495000 |  |  | 126282500 | 34.5869
1 | Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya | 120000000 | [8 empty] | 100
2 | Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan Klaster Industri | 60000000
3 | Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah | 75000000 | [6 empty] | 21367500 | 28.49 | 100
4 | Fasilitasi kerja Sama Kemitraanan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta | 75000000
5 | Kajian dan Pengembangan Produk Hasil Pertanian | 50000000 | [6 empty] | 49650000 | 99.3 | 100
6 | Fasilitasi Industri Las Bagi IKM | 200000000 |  | CV. PRIMA JAYA | 050/11/2019 Tanggal 8 Maret 2019 | 124175000 | 8 Maret 2019 | 27 Maret 2019 | 55265000 | 99.38 | 100
|  |  |  | UD. PRIMA RASA | 050/09/2019 Tanggal 8 Maret 2019 | 19320000 | 8 Maret 2019 | 2019-04-06
7 | Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Lokal bagi IKM | 200000000 | [8 empty] | 50
VI | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | 240000000 |  |  |  | 0 |  |  | 158838000 | 66.1825
1 | Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Batik | 50000000 | [6 empty] | 49850000 | 99.7 | 100
2 | Peningkatan Mutu Produk UMKM dengan Pengembangan Desain dan Fasilitasi Sertifikat Produk | 50000000
3 | Peningkatan Nilai Tambah Produksi Melalui Diversifikasi dan Intensifkasi | 40000000 | [6 empty] | 40000000 | 100 | 100
4 | Fasilitasi Teknisi Industri Teknologi Multi Media dan Informasi | 100000000 | [6 empty] | 68988000 | 68.988 | 100
VII | Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 185000000 |  |  |  | 29480000 |  |  | 86891800 | 62.9037
1 | Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 30000000 | [6 empty] | 21111800 | 70.3727 | 60
2 | Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan | 30000000 | [6 empty] | 9050000 | 30.1667 | 30
3 | Peningkatan lembagaketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja | 125000000 |  | CV PRIMARASA | 050/43/2019 23 April 2019 | 29480000 | 23 April 2019 | 2 Mei 2019 | 56730000 | 45.384 | 75
VIII | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 75000000 |  |  |  | 0 |  |  | 43155368 | 57.5405
1 | Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi | 75000000 | [6 empty] | 43155368 | 57.5405 | 60
TOTAL |  | 4405000000 |  |  |  | 349211000 |  |  | 1093078343 | 32.7421
Wonosobo, September 2019
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO
Ir. AGUS PRIYATNO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196307281992031010

## DAK
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2019
| PROVINSI | : JAWA TENGAH
| KABUPATEN | : WONOSOBO
| OPD | : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
| TRIWULAN | : III (Agustus)
No. | SUB BIDANG/ KEGIATAN | PERENCANAAN KEGIATAN |  |  |  |  | MEKANISME PELAKSANAAN |  |  |  | REALISASI |  |  |  | KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN
|  | VOL. | SAT. | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | SAT. | PAGU DAK FISIK | SWAKELOLA |  | KONTRAKTUAL |  | KEUANGAN |  | FISIK
[6 empty] | (Rp. Dalam Ribuan) | VOL. | (Rp. Dalam Ribuan) | VOL. | (Rp. Dalam Ribuan) | (Rp. Dalam Ribuan) | % | VOL. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1 | Revitalisasi Sentra IKM |  |  |  |  | 1750000000 |  |  | 1 | 324000000 | 316000000 | 18.0571
[9 empty] | 1 | 1385150800
TOTAL | [5 empty] | 1750000000 |  |  |  | 1709150800 | 316000000 | 18.0571
Wonosobo, September 2019
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO
Ir. AGUS PRIYATNO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196307281992031010