## BELANJA LANGSUNG
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2019
| NAMA OPD | : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
| BULAN | : JULI
No. | JENIS PEKERJAAN | ANGGARAN (Rp.) |  | REKANAN | No./ TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (PHO) |  | KETERANGAN
|  | PENETAPAN APBD 2019 | APBD PERUBAHAN 2019 |  |  |  | MULAI | SELESAI | JUMLAH (Rp.) | % | % | No. | TGL | JUMLAH (Rp.) | No. | TGL | JUMLAH (Rp.) | No. | TGL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
4405000000
I | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 2000000000 |  |  |  | 12027000 |  |  | 210273175 | 11.115
1 | Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | 325000000
2 | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | 200000000 | [6 empty] | 40075000 | 20.0375 | 37.5
3 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana BLK | 85000000 | [6 empty] | 26981975 | 31.7435 | 40
4 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana BLK | 1000000000
5 | Peningkatan Kapasitas Instruktur dan Tenaga Kepelatihan | 50000000 | [6 empty] | 46325000 | 92.65 | 90
6 | Pelatihan Peningkatan Keterampilan Bagi Angkatan Kerja Muda dan Wanita | 100000000
7 | Pelatihan Kerajinan Tangan (Handycraft) Bagi Wanita Rawan Sosial ekonomi | 100000000
8 | Pelatihan Keterampilan Las | 40000000 |  | CV EL GIRAYYA | 050/534/2019 Tanggal 6 Mei 2019 | 12027000 | 6 Mei 2019 | 25 Mei 2019 | 27802200 | 99.573 | 100
9 | Pelatihan Wirausaha Masyarakat Miskin | 100000000 | [6 empty] | 69089000 | 69.089 | 66.6667
II | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 975000000 |  |  |  | 121984000 |  |  | 251104500 | 38.2655
1 | Pengembangan Kompetensi Wirausaha Melalui Inkubasi Bisnis | 100000000
2 | Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja (DBHCHT) | 150000000 | [6 empty] | 50260000 | 33.5067 | 30
3 | Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Kerja | 75000000
4 | Pengembangan Pelayanan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja | 150000000 | [6 empty] | 33744500 | 22.4963 | 5
5 | Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan bagi warga miskin dan pekerja rentan non skill | 200000000 | [6 empty] | 90600000 | 45.3 | 40
6 | Pelatihan Kewirausahaan Desa bagi Pemuda dan Perempuan | 200000000 |  | CV PRIMA JAYA | 050/13/2019 Tanggal 18 Maret 2019 | 91450000 | 18 Maret 2019 | 6 April 2019 | 76500000 | 99.242 | 100
|  |  |  | UD PRIMA RASA | 050/15/2019 Tanggal 18 Maret 2019 | 30534000 | 18 Maret 2019 | 16 April 2019
7 | Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai | 100000000
III | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 50000000 |  |  |  | 0 |  |  | 9525000 | 19.05
1 | Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten | 50000000 | [6 empty] | 9525000 | 19.05 | 15
IV | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | 100000000 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi | 100000000
V | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 780000000 |  |  |  | 143495000 |  |  | 126282500 | 34.5869
1 | Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya | 120000000
2 | Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan Klaster Industri | 60000000
3 | Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah | 75000000 | [6 empty] | 21367500 | 28.49 | 100
4 | Fasilitasi kerja Sama Kemitraanan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta | 75000000
5 | Kajian dan Pengembangan Produk Hasil Pertanian | 50000000 | [6 empty] | 49650000 | 99.3 | 100
6 | Fasilitasi Industri Las Bagi IKM | 200000000 |  | CV. PRIMA JAYA | 050/11/2019 Tanggal 8 Maret 2019 | 124175000 | 8 Maret 2019 | 27 Maret 2019 | 55265000 | 99.38 | 100
|  |  |  | UD. PRIMA RASA | 050/09/2019 Tanggal 8 Maret 2019 | 19320000 | 8 Maret 2019 | 2019-04-06
7 | Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Lokal bagi IKM | 200000000
VI | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | 240000000 |  |  |  | 0 |  |  | 108988000 | 45.4117
1 | Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Batik | 50000000
2 | Peningkatan Mutu Produk UMKM dengan Pengembangan Desain dan Fasilitasi Sertifikat Produk | 50000000
3 | Peningkatan Nilai Tambah Produksi Melalui Diversifikasi dan Intensifkasi | 40000000 | [6 empty] | 40000000 | 100 | 100
4 | Fasilitasi Teknisi Industri Teknologi Multi Media dan Informasi | 100000000 | [6 empty] | 68988000 | 68.988 | 100
VII | Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 185000000 |  |  |  | 0 |  |  | 58030800 | 31.368
1 | Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 30000000 | [6 empty] | 21111800 | 70.3727 | 60
2 | Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan | 30000000 | [6 empty] | 9050000 | 30.1667 | 30
3 | Peningkatan lembagaketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja | 125000000 | [6 empty] | 27869000 | 22.2952 | 35
VIII | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 75000000 |  |  |  | 0 |  |  | 43155368 | 57.5405
1 | Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi | 75000000 | [6 empty] | 43155368 | 57.5405 | 60
TOTAL |  | 4405000000 |  |  |  | 277506000 |  |  | 807359343 | 24.628
Wonosobo, Agustus 2019
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO
Ir. AGUS PRIYATNO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196307281992031010

## DAK
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2019
| PROVINSI | : JAWA TENGAH
| KABUPATEN | : WONOSOBO
| OPD | : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
| TRIWULAN | : III (Juli)
No. | SUB BIDANG/ KEGIATAN | PERENCANAAN KEGIATAN |  |  |  |  | MEKANISME PELAKSANAAN |  |  |  | REALISASI |  |  |  | KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN
|  | VOLUME | SATUAN | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | SATUAN | PAGU DAK FISIK | SWAKELOLA |  | KONTRAKTUAL |  | KEUANGAN |  | FISIK
[6 empty] | (Rp. Dalam Ribuan) | VOLUME | (Rp. Dalam Ribuan) | VOLUME | (Rp. Dalam Ribuan) | (Rp. Dalam Ribuan) | % | VOLUME | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1 | Revitalisasi Sentra IKM |  |  |  |  | 1750000
TOTAL
Wonosobo, Agustus 2019
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO
Ir. AGUS PRIYATNO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196307281992031010

## POBL 2018
LAPORAN PENGENDALIAN OPERASIONAL BELANJA LANGSUNG
APBD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
BULAN DESEMBER 2018
NO | PROGRAM /KEGIATAN | TOLOK UKUR KINERJA |  | LOKASI | JUMLAH KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |  | PELAKSANAAN KEGIATAN |  |  | PENGADAAN BARANG / JASA |  |  |  |  | Ket
|  | OUTPUT | TARGET |  |  |  |  | Peyerapan Anggaran | Realisasi Keuangan (%) | Realisasi Fisik (%) | METODE | KONTRAK |  |  | Nama Penyedia
[6 empty] | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |  |  |  |  | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Nilai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI |  |  |  |  | 5215000000 | 6630484700 | 6375428208 | 96.1533 | 100
A | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja |  |  |  |  | 2255000000 | 3684177000 | 3548034375 | 96.3047 | 100
1 | Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja | Pengadaan Peralatan Pelatihan Kejuruan Otomotif, Elektronika, Menjahit, dan Pertanian | 1 Unit | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 100000000 | 100000000 | 99333775 | 99.3338 | 100 | Pengadaan Langsung | 03 Desember 2018 | 10 November 2018 | 97086000 | CV. Ardhian Karya
2 | Revitalisasi BLK | Pembangunan gedung workshop | 1 unit | BLK Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 1000000000 | 1000000000 | 970843000 | 97.0843 | 100 | Pengadaan Langsung | 26 September 2018 | 10 November 2018 | 913036000 | CV. Bangun Jaya
3 | Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan bagi warga miskin dan pekerja rentan non skill | Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan | 60 orang | Desa Candiyasan, Purwojiwo, Pulosaren | 1 kegiatan | 100000000 | 100000000 | 99406000 | 99.406 | 100 | Pengadaan Langsung | 10 Oktober 2018 | 10 November 2018 | 27126000 | CV. Prima Jaya
4 | Skill Comptetition | Skill Competition | 3 Kejuruan | BLK Kab. Wonosobo | 1 Kegiatan | 50000000 | 50000000 | 48475000 | 96.95 | 100
5 | Pendampingan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan bagi eks buruh migran dan keluarga | Pelatihan Wirausaha | 40 orang | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100 | 100
6 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi | Pelatihan ketrampilan menjahit | 1 Kejuruan | Kab. Wonosobo | 2 Kegiatan | 100000000 | 100000000 | 94580000 | 94.58 | 100
|  | Uji Kompetensi | 2 Kejuruan
7 | Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta | Pelatihan persiapan Akreditasi | 16 LPKS | Kab. Wonosobo | 1 Kegiatan | 40000000 | 40000000 | 38800000 | 97 | 100
8 | Penyusunan Raperda pelatihan kerja | Penyempurnaan Raperda | Dokumen | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0
9 | Penataan BLK dan pemindahan kantor dinas Naker | pemindahan kantor dinas | pemindahan kantor | BLK Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 200000000 | 250000000 | 226983575 | 90.7934 | 100 | Pengadaan Langsung | 12 November 2018 | 27 Desember 2018 | 78575000 | CV. Doni Wijaya Pratama
|  | operasional penataan BLK | tetatanya lingkungan BLK
10 | Pelatihan Perbengkelan | Pelatihan perbengkelan | 16 orang | Kelurahan Kaliwiro (Kaliwiro) | 1 kegiatan | 25000000 | 25000000 | 24337500 | 97.35 | 100 | Pengadaan Langsung | 20 April 2018 | 26 April 2018 | 9850000 | CV. Prima Jaya
11 | Pelatihan Tata Boga | Pelatihan Tata Boga | 32 orang | Kecamatan Kaliwiro dan Kelurahan Kalibeber (Mojotengah) | 1 Kegiatan | 50000000 | 50000000 | 49720000 | 99.44 | 100 | Pengadaan Langsung | 6 Desember 2018 | 16 Desember 2018 | 22120000 | CV. Sumber Berkah
12 | Pelatihan Sablon | Pelatihan Sablon | 20 orang | Desa Bumirejo (Mojotengah) | 1 kegiatan | 40000000 | 40000000 | 39650000 | 99.125 | 100 | Pengadaan Langsung | 7 Juni 2018 | 27 Juni 2018 | 19650000 | CV. Prima Jaya
13 | Pelatihan Service HP | Pelatihan Service HP | 16 orang | Kelurahan Kalibeber (Mojotengah) | 1 kegiatan | 25000000 | 25000000 | 24270000 | 97.08 | 100 | Pengadaan Langsung | 20 April 2018 | 27 April 2018 | 9800000 | CV. Prima Jaya
14 | Pelatihan Montir Sepeda Motor, Las dan Komputer bagi pemuda Angkatan Pencari Kerja | pelatihan montir sepeda motor, las dan komputer | 3 kejuruan (48 orang) | Panti Asuhan Yayasan Muhammadiyah Kauman (Wonosobo) | 1 kegiatan | 75000000 | 75000000 | 74650000 | 99.5333 | 100 | Pengadaan Langsung | 7 Juni 2018 | 27 Juni 2018 | 37400000 | CV. Prima Jaya
15 | Pelatihan peningkatan skill bagi pemuda mandiri membangun desa Kabupaten Wonosobo | Pelatihan pembuatan sabun | 50 orang | RM Wonoboga | 2 kegiatran | 50000000 | 50000000 | 49900000 | 99.8 | 100 | Pengadaan Langsung | 01 Maret 2018 | 15 Maret 2018 | 12900000 | CV. Sumber Berkah
Pelatihan House Maid
16 | Pelatihan life skill bagi pemuda putus sekolah | Pelatihan menjahit | 25 orang | Wisma PJKA Kokas Wonosobo dan Kelurahan Sapuran | 3 Kegiatan | 100000000 | 100000000 | 99790000 | 99.79 | 100 | Pengadaan Langsung | 16 April 2018 | 25 April 2018 | 52640000 | CV. Sumber Berkah
|  | Pelatihan Las | 20 orang
|  | Pelatihan Komputer | 15 orang
17 | Pelatihan peningkatan kompetensi angkatan kerja wanita | Pelatihan Prosessing Hasl Pertanian (PHP) | 48 orang | Desa Kalikuning, Maduretno (Kalikajar) Desa Temenggungan (Selomerto) LKP Puspa Rini (Mojotengah), Wisma PJKA Kokas Wonosobo | 4 Kegiatan | 200000000 | 200000000 | 191720000 | 95.86 | 100 | Pengadaan Langsung | 01 Maret 2018 | 01 April 2018 | 104270000 | CV. Sumber Berkah
|  | Pelatihan salon | 16 orang
|  | Pelatihan Kerajinan Bambu | 16 orang
|  | Pelatihan Baby Sitter | 16 orang
18 | Rehabilitasi gedung pelatihan BKLN dan Pariwisata | Pembangunan gedung workshop |  | BLK Kab. Wonosobo | 1 Kegiatan |  | 200000000 | 199729775 | 99.8649 | 100 | Pengadaan Langsung | 12 November 2018 | 27 Desember 2018 | 196182000 | CV. Golden Brave
19 | Pelatihan pembuatan tas rajut tingkat lanjut | Pelatihan Pembuatan Tas Rajut | 16 Orang | Pondok Life Skill Jamuniro | 1 kegiatan |  | 50000000 | 49470000 | 98.94 | 100 | Pengadaan Langsung | 6 Desember 2018 | 16 Desember 2018 | 18450000 | CV. Prima Jaya
20 | Pelatihan Ketrampilan Tata Boga | Pelatihan Ketrampilan Tata Boga | 16 Orang | Desa Beran (Kepil) | 1 Kegiatan |  | 40000000 | 39859000 | 99.6475 | 100
21 | Pelatihan ketrampilan las di Kecamatan Kaliwiro | Pelatihan Ketrampilan Las | 20 Orang | Kecamatan Kaliwiro | 1 Kegiatan |  | 47500000 | 46380000 | 97.6421 | 100 | Pengadaan Langsung | 3 Desember 2018 | 13 Desember 2018 | 14950000 | CV. Prima Jaya
22 | Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan bagi tenaga kerja muda | Pelatihan Sablon, Boga, Pengolahan Ikan dan Las | 100 Orang | Desa Krasak (Pengolahan Ikan), Larangan Kulon (Boga), Deroduwur (Sablon), Kuripan (Las) | 4 kegiatan |  | 142677000 | 140837000 | 98.7104 | 100 | Pengadaan Langsung | 13 November 2018 | 3 Desember 2018 | 67760000 | CV. Prima Jaya
23 | Pelatihan Manajemen dan keuangan industri kecil | Pelatihan Manajemen Keuangan dan Outbond | 25 Orang | Desa Beran (Kepil) | 1 Kegiatan |  | 64000000 | 63746000 | 99.6031 | 100 | Pengadaan Langsung | 11 Desember 2018 | 21 Desember 2018 | 14572000 | CV. Sela Kencana
24 | Pelatihan Intensifikasi pengolahan produk kopi | Pelatihan Praktek Rosting Kopi | 20 Orang | Desa Bogoran (Kepil) | 1 Kegiatan |  | 40000000 | 39802000 | 99.505 | 100 | Pengadaan Langsung | 11 Desember 2018 | 21 Desember 2018 | 21802000 | CV. Sela Kencana
25 | Pelatihan pengembangan kewirausahaan IKM | Pelatihan Sablon Digital dan Running Text | 75 Orang | Desa Butuh (Kalikajar) dan Desa Candimulyo (Kertek) | 2 Kegiatan |  | 200000000 | 194870000 | 97.435 | 100 | Pengadaan Langsung | 5 Desember 2018 | 20 Desember 2018 | 113820000 | CV. Prima Jaya dan CV. El-Girayya
26 | Pelatihan ketrampilan bagi kelompok rentan | Pelatihan Boga |  | BLK Kab. Wonosobo |  |  | 100000000 | 99693000 | 99.693 | 100 | Pengadaan Langsung | 12 November 2018 | 17 Desember 2018 | 22043000 | CV. Doni Wijaya Pratama
27 | Pelatihan skill perempuan produktif industri konveksi | Pelatihan Ketrampilan bagi Industri Konveksi | 25 orang | Kecamtan Selomerto | 1 kegiatan |  | 50000000 | 48390000 | 96.78 | 100 | Pengadaan Langsung | 15 November 2018 | 4 Desember 2018 | 48390000 | CV. Prima Jaya
28 | Pelatihan tenaga kerja mandiri bagi IKM | Pelatihan Peningkatan Produksi | 30 Orang | Sentra IK di Kab. Wonosobo | 1 Kegiatan |  | 150000000 | 149637000 | 99.758 | 100 | Pengadaan Langsung | 11 Desember 2018 | 21 Desember 2018 | 115657000 | Lembaga Wonosobo Information Center
29 | Pelatihan skill bagi organisasi masyarakat di Kabupaten Wonosobo | [5 empty] | 50000000 | 49600000 | 99.2 | 100
30 | Fasilitasi industri jasa bagi pemuda putus sekolah | Pelatihan Ketrampilan Running Text | 50 orang | IKM di Kecamatan Selomerto | 1 kegiatan |  | 50000000 | 49649750 | 99.2995 | 100 | Pengadaan Langsung | 15 November 2018 | 4 Desember 2018 | 31520000 | CV. Prima Jaya
31 | Bantuan kelompok pelatihan membuat pelet ikan | [5 empty] | 30000000 | 29588000 | 98.6267 | 100
32 | Fasilitasi industri kesenian, olahraga, tata boga dan otomotif | Pelatihan Otomitf, Sablon, mebatik dan tata boga | 120 orang | Kecamatan Selomerto | 4 kegiatan |  | 140000000 | 139097000 | 99.355 | 100 | Pengadaan Langsung | 15 November 2018 | 4 Desember 2018 | 80900000 | CV. Prima Jaya
33 | Pelatihan pengelolaan bambu cendani desa serang, tambi | Pelatihan Pngelolaan Bambu Cendani | 25 Orang | Desa Serang (Kejajar) | 1 Kegiatan |  | 75000000 | 74697000 | 99.596 | 100 | Pengadaan Langsung | 11 Desember 2018 | 21 Desember 2018 | 50132000 | CV. Sela Kencana
B | Program Peningkatan Kesempatan Kerja |  |  |  |  | 960000000 | 232652800 | 211200873 | 90.7794 | 100
1 | Penyiapan tenaga kerja siap pakai | Pelatihan kejuruan otomotif dan menjahit | 32 orang | Kab. Wonosobo | 2 kegiatan | 75000000 | 75000000 | 53944000 | 71.9253 | 100
2 | Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan | Pelatihan kewirausahaan | 15 orang | BLK Kab. Wonosobo | 1 Kegiatan | 75000000 | 75000000 | 74800000 | 99.7333 | 100 | Pengadaan Langsung | 30 Agustus 2018 | 01 Oktober 2018 | 17800000 | CV. Prima Jaya
3 | Pengembangan pelayanan informasi pasar kerja | Job Fair | 1200 pencari kerja | Kab. Wonosobo | 1 Kegiatan | 50000000 | 50000000 | 49804073 | 99.6081 | 100
4 | Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya | Padat Karya Infrastruktur | 120 orang, 3 lokasi | Kab. Wonosobo | 1 Kegiatan | 200000000 | 3764900 | 3764900 | 100 | 100
5 | Padat karya infrastuktur | Padat Karya Infrastruktur | 750 orang, 15 lokasi | Kab. Wonosobo | 1 Kegiatan | 560000000 | 28887900 | 28887900 | 100 | 100
C | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan |  |  |  |  | 425000000 | 483654900 | 456368810 | 94.3584 | 100
1 | Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian hubungan industrial | Penyuluhan Peyelesaian kasus HI | 9 kali, 18 kasus | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 40000000 | 40000000 | 31195000 | 77.9875 | 100
2 | Fasilitasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan | Pengarahan jamsostek kepada peserta program AKAD | 30 kali, 600 orang | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 30000000 | 30000000 | 26000000 | 86.6667 | 100
|  | Fasilitasi klaim BPJS Ketenagakerjaan | 20 kali, 20 kasus
|  | Sosialisasi tentang BPJS | 1 kali, 20 orang
3 | Fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten | Pemantauan UMK 2018 | 10 kali, 20 perusahaan | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 50000000 | 50000000 | 47880000 | 95.76 | 100
|  | Sidang Depekab | 1 paket
|  | Sosialisasi UMK 2019, struktur skala upah | 1 kali, 50 orang
4 | Fasilitasi peneparan syarat kerja non diskriminatif | Sosialisasi penerapan syarat kerja | 1 kali, 40 orang | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 50000000 | 50000000 | 43065000 | 86.13 | 100
|  | Pemetaan Kerawanan Perusahaan | 1 kali, 200 orang
5 | Peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja | Sidang Badan Pekerja LKS Tripartit | 4 kali | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 80000000 | 80000000 | 77455000 | 96.8187 | 100
|  | Sidang LKS Tripartit | 4 kali
|  | Sidang Pleno LKS Tripartit | 1 klai
|  | Verifikasi Serikat Pekerja | 30 Serikat Pkejra
|  | Peringatan Hari Buruh | 1 kali
6 | Peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja | Sosialisasi Ketenagakerjaan | 13 kali | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 175000000 | 233654900 | 230773810 | 98.7669 | 100
|  | Sosialisasi PAP AKAD | 14 kali
|  | Pembinaan dan Sosialisasi PPTKIS | 2 kali
|  | Pembinaan Forum Komunikasi BKK | 2 kali
|  | Sosialisasi pencegahan human trafficking | 1 kali
|  | Penyusunan Buku Informasi | 12 paket
|  | Pembinaan forum HRD | 1 kali
D | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi |  |  |  |  | 200000000 | 275000000 | 272816000 | 99.2058
1 | Fasilitasi sertifikasi standar mutu produk | Fasilitasi GMP IKM | 2 IKM | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 100000000 | 100000000 | 99531000 | 99.531 | 100 | Penunjukkan Langsung | 2018-04-19 | 2018-09-17 | 80880000 | PT. Iz Raya Pratama
2 | Pengembangan TTG | Pelatihan TTG pakan ternak ayam; studi referensi | 25 orang | Desa Candimulyo (Kertek) | 1 kegiatan | 100000000 | 175000000 | 173285000 | 99.02 | 100 | Pengadaan Langsung | 20 Maret 2018 | 26 Maret 2018 | 50420000 | CV. Sumber Berkah
E | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah |  |  |  |  | 125000000 | 725000000 | 716032750 | 98.7631 | 100
1 | Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri | Pelatihan AMT (Achievment Motivation Training) | 20 orang | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100 | 100
|  | Platihan Digilalisasi Sentra Industri | 15 orang
2 | Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta | Temu Bisnis | 75 orang | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 75000000 | 75000000 | 74744500 | 99.6593 | 100
3 | Pelatihan peningkatan manajerial IKM | PelatihanProduk Kerajianan Logam | 40 orang | Sentra IKM Kelurahan Jlramprang | 1 kegiatan |  | 200000000 | 194984250 | 97.4921 | 100
4 | Pelatihan peningkatan SDM dan diversifikasi produk IKM | Pelatihan GMP, Study Refensi dan Diversifikasi Produk IKM Bambu | 50 Orang | Kawasan Rojonoto dan Desa Erorejo (Wadaslintang) | 2 Kegiatan |  | 200000000 | 197938000 | 98.969 | 100 | Pengadaan Langsung | 11 Desember 2018 | 21 Desember 2018 | 94253000 | Lembaga Wonosobo Information Center
5 | Pengadaaan sarana maupun prasarana IKM Logam | Penyempurnaan Pembangunan Gedung IKM Logam | Pembangunan Gedung | Kelurahan Jlamprang | 1 Kegiatan |  | 200000000 | 198366000 | 99.183 | 100 | Pengadaan Langsung | 26 November 2018 | 25 Desember 2018 | 181520000 | CV. Gerak Maju
F | Program Penataan Struktur Industri |  |  |  |  | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100 | 100
1 | Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri | Pengadaan sarana prasarana kerja klaster | 1 unit | Kab. Wonosobo | 1 Kegiatan | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100 | 10
G | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial |  |  |  |  | 1000000000 | 1000000000 | 943487000 | 94.3487 | 100
1 | Fasilitasi berdiri dan berkembangnya sentra menjadi klaster industri | Pelatihan Kerajinan Souvenir | 15 orang | Kab. Wonosobo | 2 Kegiatan | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100 | 100
|  | Pelatihan kerajinan edukasi | 15 orang
2 | Peningkatan ketrampilan dan pengembangan SDM IKM | Pelatihan AMT (Achievment Motivation Training) | 30 oramg | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 50000000 | 50000000 | 49770000 | 99.54 | 100
3 | Revitalisasi Sentra IKM (DAK) | Pengadaan sarana prasarana revitalisasi sentra IKM Logam | 1 paket | Kab. Wonosobo | 1 kegiatan | 900000000 | 900000000 | 843717000 | 93.7463 | 100 | Pengadaan Langsung | 8 Juni 2018 | 2018-09-05 | 113700000 | PT. Bina Pertiwi
[11 empty] | Lelang | 18 Juli 2018 | 2018-09-16 | 719302000 | CV. Doni Wijaya Pratama
G | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi |  |  |  |  | 200000000 | 180000000 | 177488400 | 98.6047 | 100
1 | Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM | penempatan transmigran |  | lokasi transmigran | 1 kegiatan | 150000000 | 130000000 | 128123059 | 85.4154 | 100
|  | sarana prasarana pelayanan transmigran |  | 5 KK
|  | pemberangkatan transmigran |  | 5 KK
2 | Fasilitasi kerjasama dengan daerah transmigran untuk penambahan lokasi dan kuota | penjajagan lokasi |  | Sijunjung (Sumbar), Putusibau (Kalbar) | 1 kegiatan | 50000000 | 50000000 | 49365341 | 98.7307 | 100
kuota penempatan 2018
Wonosobo, Desember 2018
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO
Ir. AGUS PRIYATNO, M.Pd
NIP. 19630728 199203 1 010